## Auto-évaluation
| Initial (BONNE VOLONTE, CHAOS, HEROS) | Connu (GENERALISATION, DOCUMENTATION SENSIBILISATION INTEGRATION INDIVIDUELLE) | Appliqué (STANDARDISATION INSTITUTIONNALISATION REACTIVITE INTEGRATION OPERATIONNELLE) | Maîtrisé (MESURE,GOUVERNANCE PROACTIVITE, INTEGRATION STRATEGIQUE)
Dispositif /Usager (Connaissance et relation avec le public)
Matière existante / nouvelle (transfert de compétence…) Nature : Non marchand, Pouvoirs locaux, Citoyens, entreprises | Le service doit faire face à un nouveau régime de subside ou de contrôle, voire à une nouvelle compétence. La matière est connue de quelques-uns. | Les diverses procédures d'application de la matière sont clairement documentées et connues de tous. Il n'y a pas de responsable désigné pour la documentation. | Les procédures d'application de la matière sont étudiées. La mise à jour de la documentation est responsabilisée. Les agents sont formés à cette matière. L'accueil des nouveaux agents prévoit une formation. | Des indicateurs sont établis et régulièrement présentés à la direction. Ils sont intégrés dans la stratégie du service Le traitement de la matière est optimisé. La législation est régulièrement revue et adaptée quand nécessaire.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Matière délicate (exemple : maisons de justice) ou personnalisable (exemple : bourse d'études, aide à la jeunesse...) | La matière est délicate et personnalisable et ce fait est connu de quelques-uns. | La matière est délicate et personnalisable, et des garanties d'application (sécurité, discrétion…) sont établies. Des documents le prouvent. Les agents sont tous sensibilisés à la matière | Les documents sont régulièrement actualisés. L'accueil des nouveaux agents prévoit une sensibilisation. Il y a un plan de sensibilisation (revues). | Le public est informé des garanties de sécurité appliquées par l'administration, qui en est garante.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Connaissance du public | Le public principal est connu de l'administration. | Tous les publics touchés sont identifiés et l'administration connaît intuitivement les attentes de ceux-ci. Un document recense les publics et les attentes. | Les publics et attentes sont répertoriés et catégorisés sous la responabilité d'une personne désignée par la direction. | Les attentes des publics sont répertoriées, prises en considération et régulièrement réévaluées dans un objectif d'amélioration continue. Une méthodologie décrit la manière dont les attentes et publics sont recensés et évalués.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Fréquence de contact avec le public (Préciser ou ajouter une question évaluative sur la capacité à donner l'information sur la fréqeunce de contact avec le public) | Le public n'a pas de contact régulier avec l'administration (exemple : les citoyens, pour une prime à l'énergie). | Le public a des contacts au minimum une à deux fois par an avec l'administration (exemple : les entreprises pour les emplois APE ). | Le public a des contacts réguliers avec l'administration (exemple : asbl avec agréments et subsides de fonctionnement). | Le public a des contacts très réguliers avec l'administration (exemple : fédération d'employeurs).
Votre choix :
Commentaire / explication :
Brochures explicatives, notices, manuels d'explications sur les modalités d'octroi et de liquidation des subsides et des subventions, voire un site internet de référence | Les informations circulent mais il n'y a ni brochure, ni notice, ni site de référence. | Des brochures, notices explicatives ou manuels décrivant les modalités d'octroi existent. Il n'y a pas de responsable de communication en interne. | Des brochures, notices explicatives ou manuels existent et sont mis à jour régulièrement. Il y a un responsable de communication en interne. | Des brochures, notices explicatives ou manuels existent et sont mis à jour régulièrement. L'information est mise à disposition du public sur un site internet de référence.
Votre choix :
Commentaire / explication :
| Initial (BONNE VOLONTE, CHAOS, HEROS) | Connu (GENERALISATION, DOCUMENTATION SENSIBILISATION INTEGRATION INDIVIDUELLE) | Appliqué (STANDARDISATION INSTITUTIONNALISATION REACTIVITE INTEGRATION OPERATIONNELLE) | Maîtrisé (MESURE,GOUVERNANCE PROACTIVITE, INTEGRATION STRATEGIQUE)
Gestion et maîtrise du service (Organisation du contrôle et ressources)
Organisation du contrôle | Le contrôle n'est pas organisé ou très partiel. Il est laissé à l'initiative de quelques-uns. | Un contrôle est organisé et généralisé. Un plan de contrôles existe, mais il n'est pas validé par la direction (organisation interne). | Le contrôle est organisé. La plan de contrôle est validé en direction. Le contrôle et les procédures sont actualisées régulièrement, et le public en est informé. Le personnel est disponible, formé et compétent. Le personnel est formé de façon continue. L'accueil des nouveaux agents prévoit une formation. | Il est tenu compte en comité de direction des observations remontées lors des contacts avec le public. Le retour d'information fait l'objet d'un rapport statistique présenté à la direction.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Description des procédures | Les procédures de contrôle sont connues, mais pas toutes documentées. Initiative de quelques-uns pour la documentation. | Les procédures de contrôle sont décrites et connues de toutes. La documentation est standardisée, mais il n'y a pas de responsable officiel. | Les procédures de contrôle sont parfaitement décrites et mises à jour régulièrement. Les agents les appliquent de manière standardisée. Un responsable de la documentation a été désigné par la direction. | Les procédures prévoient un retour statistique vers la direction qui évalue régulièrement ces informations et modifie sa stratégie. Les usagers sont informés et le service tient compte de leurs observations.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Service d'inspection sur le terrain | Un service d'inspection existe. | le service d'inspection est fonctionnel et les procédures sont toutes documentées et connues de tous. Il n'y a pas de responsable désigné pour la documentation. | Les inspecteurs/contrôleurs du service d'inspection appliquent tous les mêmes procédures sur le terrain. Les procédures sont standardisées et il y a un responsable officiel désigné par la direction. Le plan d'inspection est validé par la direction. | Le service d'inspection remonte les différents risques rencontrés, dont il est tenu compte lors de mise à jour des procédures de contrôle par la direction dans le plan d'inspection. Les inspecteurs connaissent les procédures et sont informés des changements.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Collaboration entre services (contrôle administratif-inspection) Disponibilité, maîtrise et échange des informations/croisements relatifs au service (contrôle) | La collaboration entre les services administratif existe. | La collaboration est décrite dans des documents communs aux deux services administratifs et connues de tous. Il n'y a pas de coordinateur désigné par la direction. Les canaux de communication sont en place. | La collaboration est décrite dans des documents communs aux deux services administratifs. Les canaux de communication sont en place. Les informations circulent de manière régulière. Des réunions de coordination avec la direction sont organisées sur une base régulière. | Les informations et les données sont partagées systématiquement en étroite collaboration entre les agents des deux services administratifs. La coordination fait partie de l'ordre du jour standard du CODI.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Support informatique et applications métiers (avec ou sans application évitant le réencodage)/Aucune informatisation (papier uniquement) Accès aux différentes applications informatiques (Pour tous les agents / Pour certains agents) | Le service ne possède pas de support informatique métier. Des applications existent avec pour certaines des manuels utilisateurs. Les agents sont formés sur le tas. | Tous les agents ont accès aux applications qui sont toutes documentées (manuels). Il n'y a pas de coordinateur informatique officiel. | Les applications sont adaptées régulièrement. Les manuels sont mis à jour et un plan de formation aux nouveautés est géré par le coordinateur informatique. | Le système informatique est mis à jour régulièrement et de manière anticipative. Les agents sont régulièrement formés en amont des changements informatiques. Un comité d'utilisateur se réunit régulièrement et fait rapport à la direction sur les évolutions demandées
Votre choix :
Commentaire / explication :
| Initial (BONNE VOLONTE, CHAOS, HEROS) | Connu (GENERALISATION, DOCUMENTATION SENSIBILISATION INTEGRATION INDIVIDUELLE) | Appliqué (STANDARDISATION INSTITUTIONNALISATION REACTIVITE INTEGRATION OPERATIONNELLE) | Maîtrisé (MESURE,GOUVERNANCE PROACTIVITE, INTEGRATION STRATEGIQUE)
Gestion et Maîtrise des risques
Maîtrise des constats d'erreurs ou de fraudes (Support utilisé (BD, Excel, Access, …)) | Les constats d'erreurs ou de fraudes sont connus par les agents mais il n'y a pas de liste. | Il existe une liste formelle qui reprend les constats d'erreurs et de fraudes mais il n'y a pas de responsable dédigné pour la tenue de cette liste. | Les constats d'erreurs ou de fraudes sont constitués en BD et régulièrement consultés. Un responsable est désigné par la direction. | Les constats d'erreurs ou de fraudes sont constitués en BD et systématiquement consultés et adaptés. Les agents sont automatiquement informés des nouveaux constats d'erreur et de fraude.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Gestion des risques de fraude (ajouter une question sur l'existence d'une méthodologie d'évalutation de risques, quoi, comment et par qui?) | Le risque de fraude est important et les fraudes fréquentes. Les agents connaissent les faiblesses du dispositif. | Les fraudes sont connues et les agents peuvent y remédier. Il est possible de supprimer un bénéficiaire fraudeur de la liste des demandeurs éligibles. | Les agents connaissent parfaitement les fraudes possibles et les empêchent aisément. Les usagers fraudeurs sont systématiquement supprimés des demandeurs éligibles. | Les mesures correctives sont systématiquement mises en place et les agents informés.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Vérification des comptes tiers (si versement sur le compte d'un tiers) | Il n'y a pas de vérification des comptes tiers sur lesquels les subsides sont versés. | Les procédures de vérification des comptes et des tiers sont prévues. | Les procédures de vérification des comptes des tiers sont documentées et appliquées par tous les agents. | Les procédures de vérification des comptes et des tiers sont documentées et appliquées par tous les agents, des mesures correctrices sont applicables.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Vérification de la couverture de dépenses non éligibles | La vérification de la couverture des dépenses non éligibles n'est pas prévue. | La vérification de la couverture des dépenses non éligibles est pratiquée sur un certain nombre de dossiers. | La vérification de la couverture des dépenses non éligibles est appliquée systématiquement sur l'ensemble des dossiers. | La vérification de la couverture des dépenses éligibles se fait de manière automatique pour tous les dossiers. Chaque changement dans la procédure ou dans le système informatique fait l'objet d'une formation interne.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Double subventionnement de tout ou partie d'une même demande | Il est totalement impossible de croiser les données avec d'autres services pour raisons diverses (moyens financiers, de personnel…). Le double subventionnement d'une demande est possible. | Les demandes qui paraissent irrégulières entraînent une vérification auprès d'autres services. Le double subventionnement pour la plupart des dossiers reste possible. | Le croisement des données est systématique pour tous les dossiers. | Le système de suivi/de gestion détecte systématiquement le double subventionnement et alerte les agents.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Récupération des subsides indument perçus | Les subsides indument perçus sont impossibles à récupérer. | Les subsides indument perçus sont récupérables. | Les subsides indument perçus sont systématiquement récupérés. | Le système de suivi/de gestion bloque systématiquement les soldes restant dûs quand c'est possible.
Votre choix :
Commentaire / explication :
Absence de sanctions, mesures correctrices, de suivi… | Il n'y a pas de sanctions ni mesures correctrices prévues | Les sanctions et mesures correctrices sont prévues | Les sanctions et actions correctrices sont appliquées | Les sanction et actions correctrices sont prévues par le système informatique de manière automatique Chaque changement dans la procédure ou dans le système informatique fait l'objet d'une formation interne
Votre choix :
Commentaire / explication :
Respect des obligations imposées par la législation | Les obligations imposées par la législation ne sont pas toutes respectées faute de moyens humains ou financiers, mais sont bien connues des agents | Les obligations imposées par la législation sont toutes respectées. Il n'y a pas de veille sur les évolutions législatives ou réglementaires. | L'administration respecte et applique scrupuleusement les obligations imposées par la législation. Les agents l'appliquent sur base de documents clairs. Une veille législative est organisée par un responsable désigné par la direction. | Les retours de la veille législative font partie de l'ordre du jour standard du CODI. Le responsable de la veille fait partie de groupes de travail régionaux/nationaux/Internationaux.
Votre choix :
Commentaire / explication :

## Q.Entretien
ENTRETIEN
QUESTIONS GENERALES | sur le dispositif, le nombre de dossiers, d'usagers, la réglementation…
Combien de dossiers traitez-vous chaque année ?
Combien d'usagers peuvent être concernés par le dispositif ?
Combien de pièces justificatives doivent être jointes au dossier ? Pensez à tous les cas de figure rencontrés
Comment est actuellement effectué le contrôle des pièces justificatives ? S'agit-il d'une analyse exhaustive de toutes les pièces ou plutôt d'une analyse au cas par cas des dossiers ?
Le législation est-elle claire ? Y a-t-il un risque d'interpréatation ?
Quelle est votre législation ? Une Loi, un Arrêté, une Circulaire… ?
Y-a-t-il une instance officielle intervenant au cours du processus (passage du dossier par l'Inspection des Finances, par la Cour des Comptes, par le Conseil d'Etat, par une autre administration...) ?
Communiquez-vous avec votre public ? Si oui, comment ? Quelle est la pratique habituelle ? Canal de communication, fréquence, public cible, … ?
MAITRISE DU RISQUE | solvabilité, éligibilité, santé financière du secteur...
La responsabilité civile, pénale ou sociale d'un agent est-elle engagée ?
Le bénéfiaire est-il éligible eu égard aux dispositions légales en application (proportion de demandes qui répondent aux conditions d'octroi) ?
Comment évaluez-vous la santé financière du secteur ?
L'environnement du secteur est-il concurrentiel ?
Les bénéficiaires sont-ils solvables ? Comment vérifiez-vous leur solvabilité ?
Quelle est la proportion de dossiers acceptés par rapport au nombre total de dossiers reçus ?
Quel est le montant des aides accordées ? Pensez à tous les cas de figure rencontrés
Vos données sont-elles mutualisées avec d'autres services ? Si oui, comment ?
GESTION DU CHANGEMENT | gestion de projets…
Le projet est-il inscrit dans le contrat d'administration ? Est-il porté par la Direction Générale /l'Administration Générale ?
Le projet s'inscrit-il dans une démarche de simplification plus large au sein de votre service (modification de procédure, modification de réglementation, réorganisation du service, harmonisation des pratiques,...) ? Si oui, quelles sont les dépendances ?
Avez-vous une équipe projet ?
Avez-vous un chef de projet à temps plein pour le projet ? Y a-t-il un engagement prévu ?
Avez-vous prévu un sponsor ? Un comité de pilotage du projet ?
Un budget est-il prévu pour d'éventuels développements informatiques ou adaptations informatiques ?
Avez-vous prévu de communiquer les changements en interne ? Si oui, comment ?
Avez-vous prévu de communiquer les changements vers vos usagers ? Si oui, comment ?
Les agents sont-ils au courant des changements en cours ? Si oui, est-il prévu de les informer de manière régulière ?
Quel est le mode actuel d'archivage des dossiers (version papier, version scannée, ...) ?
Quel est le mode d'archivage prévu des dossiers ?

## Ex. vérif_niv-maîtrise
| Initial (BONNE VOLONTE, CHAOS, HEROS) | Connu (GENERALISATION, DOCUMENTATION SENSIBILISATION INTEGRATION INDIVIDUELLE) | Appliqué (STANDARDISATION INSTITUTIONNALISATION REACTIVITE INTEGRATION OPERATIONNELLE) | Maîtrisé (MESURE,GOUVERNANCE PROACTIVITE, INTEGRATION STRATEGIQUE)
Dispositif /Usager (Connaissance et relation avec le public)
Matière existante / nouvelle (transfert de compétence…) Nature : Non marchand, Pouvoirs locaux, Citoyens, entreprises | Le service doit faire face à un nouveau régime de subside ou de contrôle, voire à une nouvelle compétence. La matière est connue de quelques-uns. Q : Est-ce que toutes les procédures d'application sont documentées et connues de tous ? | Les diverses procédures d'application de la matière sont clairement documentées et connues de tous. Il n'y a pas de responsable désigné pour la documentation. Q : qui est le responsable de la documentation désigné par la direction ? Q : qu'est-ce qui garantit que la documentation va être mise à jour ? | Les procédures d'application de la matière sont étudiées. La mise à jour de la documentation est responsabilisée. Les agents sont formés à cette matière. L'accueil des nouveaux agents prévoit une formation. Q : quels sont les indicateurs de mesure qui sont remontés à la direction ? | Des indicateurs sont établis et régulièrement présentés à la direction. Ils sont intégrés dans la stratégie du service Le traitement de la matière est optimisé. La législation est régulièrement revue et adaptée quand nécessaire.
Matière délicate (exemple : maisons de justice) ou personnalisable (exemple : bourse d'études, aide à la jeunesse...) | La matière est délicate et personnalisable et ce fait est connu de quelques-uns. Q : avez-vous la liste des agents sensibilisés ? | La matière est délicate et personnalisable, et des garanties d'application (sécurité, discrétion…) sont établies. Des documents le prouvent. Les agents sont tous sensibilisés à la matière. Q : quel est le plan de sensibilisation ? | Les documents sont régulièrement actualisés. L'accueil des nouveaux agents prévoit une sensibilisation. Il y a un plan de sensibilisation (revues). Q : par quel canal informez-vous le public des garanties de sécurité ? | Le public est informé des garanties de sécurité appliquées par l'administration, qui en est garante.
Service d'inspection sur le terrain | Un service d'inspection existe. Q:quelles sont les preuves, traces du fonctionnement du service d'inspection ? | le service d'inspection est fonctionnel et les procédures sont toutes documentées et connues de tous. Il n'y a pas de responsable désigné pour la documentation. Q : qui est le responsable de la documentation désigné par la direction ? Q : qu'est-ce qui garantit que la documentation va être mise à jour ? | Les inspecteurs/contrôleurs du service d'inspection appliquent tous les mêmes procédures sur le terrain. Les procédures sont standardisées et il y a un responsable officiel désigné par la direction. Le plan d'inspection est validé par la direction. | Le service d'inspection remonte les différents risques rencontrés, dont il est tenu compte lors de mise à jour des procédures de contrôle par la direction dans le plan d'inspection. Les inspecteurs connaissent les procédures et sont informés des changements.
Gestion des risques de fraude (ajouter une question sur l'existence d'une méthodologie d'évalutation de risques, quoi, comment et par qui?) | Le risque de fraude est important et les fraudes fréquentes. Les agents connaissent les faiblesses du dispositif. Q: existe-il une méthode d'évaluation des risques ? Q : Est-ce que toutes les procédures d'application sont documentées et connues de tous ? | Les fraudes sont connues et les agents peuvent y remédier. Il est possible de supprimer un bénéficiaire fraudeur de la liste des demandeurs éligibles. Q : qui est le responsable de la documentation désigné par la direction ? Q : qu'est-ce qui garantit que la documentation va être mise à jour ? | Les agents connaissent parfaitement les fraudes possibles et les empêchent aisément. Les usagers fraudeurs sont systématiquement supprimés des demandeurs éligibles. | Les mesures correctives sont systématiquement mises en place et les agents informés.
Respect des obligations imposées par la législation | Les obligations imposées par la législation ne sont pas toutes respectées faute de moyens humains ou financiers, mais sont bien connues des agents. Q : avez-vous une liste des obligations imposées par la législation ? | Les obligations imposées par la législation sont toutes respectées. Il n'y a pas de veille sur les évolutions législatives ou réglementaires. Q : comment vous tenez-vous au courant des évolutions législatives ? | L'administration respecte et applique scrupuleusement les obligations imposées par la législation. Les agents l'appliquent sur base de documents clairs. Une veille législative est organisée par un responsable désigné par la direction. | Les retours de la veille législative font partie de l'ordre du jour standard du CODI. Le responsable de la veille fait partie de groupes de travail régionaux/nationaux/Internationaux.

## MM-KeyWord
Initial
BONNE VOLONTE | Le processus n'est pas maîtrisé, il n'y a pas de volonté ferme de le gérer.
CHAOS | Cela fonctionne, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment ça marche
HEROS | Le fonctionnement dépend essentiellement des efforts individuels et des compétences de quelques-uns
Connu
GENERALISATION | Connaissance généralisée mais disparate des agents.
DOCUMENTATION | Procédures rédigées mais pas dans un format standardisé
SENSIBILISATION | L'ensemble des agents a été sensibilisé , mais lors de séances ponctuelles non répétées. Pas de plan de sensibilisation. Rien ne garantit qu'un nouvel agent sera sensibilisé.
INTEGRATION INDIVIDUELLE | Il y a un consensus dans l'organisme sur la manière dont les choses doivent être gérées, mais cela n'a été ni formalisé ni écrit.
Appliqué
STANDARDISATION | Une structure Qualité & Méthodes précise et met à jour régulièrement les procédures de l'organisme
INSTITUTIONNALISATION | La direction s'implique dans le fonctionnement de l'organisme (par ex en officialisant les responsables) Formalisation et documentation généralisée et standardisée
REACTIVITE | Garantie d'application des procedures Les procédures fonctionnent bien et les dysfonctionnements sont rares ou mineurs
INTEGRATION OPERATIONNELLE | Processus d'approbation de la documentation Connaissance claire de tous les participants Reporting sytématique Programmes de formation (plans)
Maîtrisé
MESURE | Collecte de métriques Indicateurs de controle Facteurs critiques de succès
GOUVERNANCE | Un réel management du risque est développé. Un outil de KM est à disposition des agents et une équipe en assure la cohérence
PROACTIVITE | Gestion des risques décrite et appliquée. Amélioration continue Veille systématique
INTEGRATION STRATEGIQUE | Les mesures et mériques sont systématiquement exploités par la direction pour les orientations stratégiques